方城县住房和城乡建设局

2021年1-8月份工作述职报告

今年以来，住建系统在县委、县政府的坚强领导下，攻坚克难，担当作为，各项重点工作取得了积极进展。现将2021年1-8月份工作开展情况报告如下：

一、1-8月份工作任务完成情况

（一）城市建设。一是市政道路建设。2021年续建、新建市政基础设施建设项目19项，总投资约3亿元。目前，阳城路、东滨河路北延建设工程主路面铺设完成，人行道正在施工；工业路、超硬园区裕州路、连山路建设工程雨污管网、主路面稳定砂铺设已完成，兴业路建设工程因土地未征收暂未开工，其他工程正在有序推进；二是百城建设提质工程。2021年度实施老旧小区改造项目共9个，总投资约1000余万元，目前，9个小区楼梯改造已完成70%，计划9月底前全部完成，室外基础设施改造已全面启动，计划10月底前全部完成改造。“三河一廊”环境综合治理工程上半年完成产值1.6亿元，龙泉公园、阳城公园、阿衡公园已建成开园，凤瑞公园、三座跨河大桥、两座观景桥、亲水步道、三里河治理工程基本完成，S103线改造已经全面开工；三是产业兴城项目。按照县政府工作部署，授权委托弘裕公司负责总承包单位的招标选定工作,总承包合同的签订工作,征迁资金的保证工作,资金运行的监督工作。目前，弘裕公司正在与潜在社会资本洽谈，待确定施工企业后实施。四是市政设施维护。上半年共计投入维修资金698.3余万元，对城区19条主次干道及市政设施进行整修维护，确保了城区市政基础设施完好、道路平整安全，保持了良好的城市市容市貌。

（二）小城镇建设。一是农村房屋安全隐患排查整治工作。止目前，全县涉农的551个行政村已全部开展农村房屋安全隐患排查整治工作，共排查录入房屋223973户，初判有安全风险2211户，经安全评定和鉴定，确定C级、D级房屋1380户，已整治完成1357户，剩余23户计划年底前整治完成；二是农村危房改造改造。2021年危改任务315户，其中，上级下达168户、政府兜底“两类户”147户，止目前，上级下达任务已竣工150户、正在建设18户，“两类户”竣工128户、正在建设19户；三是农村垃圾治理和乡镇污水处理厂建设工作。杨集镇、二郎庙镇等13个乡镇镇区污水处理厂已建成并投入使用，四里店镇、小史店镇污水处理厂正在进行调试。乡镇垃圾治理严格落实季度考评工作，根据暗访情况对各乡镇进行排名，已完成一、二季度考评工作，第三季度月暗访、季考评正在进行中；四是“气代煤”工作。新增农村天燃气入户720户，广阳镇后寨村LNG输配站已完成建成，中低压管网已调式完毕。

（三）建筑业管理。一是建筑工程管理。1-8月份建筑项目竣工备案20项26.73万平方米，节能备案17项30.05万平方米。一、二季度完成建筑业产值9.18亿元，较去年同期的7.69亿元增长19.3%；二是安全生产监督。开展复工复产 、建筑起重机械设备及高空坠落、汛期、安全隐患综合排查治理等专项检查7次，共下发安全隐患整改通知书83份，停工整改通知书44份，消除安全生产隐患400余处，确保了全县房屋建筑施工安全形势总体稳定；三是工程建设项目审批制度改革。牵头“工改”成员单位在工程项目审批系统办理89件，其中《建筑工程施工许可证》27件，在第二季度市级优化营商环境第三方评价中排名第三。

（四）疫情防控和灾后恢复重建工作。一是疫情防控工作。组织全系统工作人员参与南阳市新冠疫情防护知识竞赛，抽调60名工作人员组成10个工作组，由分管领导带队，设立住建局志愿服务岗，配合东关社区工作人员设置检测卡点，向全县在建项目做好疫情防控工作提出了明确要求，同时积极开展疫情防控宣传教育，加强政策措施宣传解读，及时回应社会关切和舆论关注，全力保障疫情防控工作有序推进；二是灾后恢复重建工作。进入汛期以来，县住建局组织20余人组建2个工作专班，对全县37个在建房屋建筑工程、12个在建市政建设项目开展安全隐患排查评估工作，同时，根据县委、县政府防灾减灾工作部署，在全县范围内开展农村房屋安全隐患排查整治工作。目前，我县因灾受损的唐州路污水管网已全部铺设完成，龙城路损毁路面已维修完成2.5万平方米，因灾受损的9户农村房屋，根据房屋受损情况，正在进行维修重建。

二、下半年重点工作安排

一是狠抓重点项目建设。计划实施凤瑞路东延等市政建设项目13项和凤瑞公园等“三河一廊”工程7项，完成产业兴城基础设施建设项目立项，启动初步设计和火神庄、祠堂区域拆迁工作，完成城市更新专项规划编制和评审；二是强化行业规范化管理。严格落实安全生产监管责任，严守建设工程质量安全“生命线”，推动建筑业高质量发展；三是深入推进乡村建设。持续抓好农村危房改造工作，加快推进农村房屋安全隐患排查整治；四是持续优化营商环境。持进一步推动优化营商环境政策落实，促进行政审批服务提速增效，营造优质营商环境；

三、保障措施

一是加强领导、落实责任。全面深入落实“13710”工作制度，以方案化、清单化方式推动各项目标任务落地落细；二是紧盯目标、狠抓落实。始终保持大干快上、齐头并进的发展气势，重点抓好滞后工程，确保完成全年目标任务；三是强化督查、加强服务。对承担的重点工作开展专项督查，对发现的问题，立即予以纠正，对工程推进中遇到的难题，广开思路，集中研究解决办法，全力推进各类重点项目进度。

### 方城县住房和城乡建设局

2021年9月4日