## 6月20日
购建贷项目台账
制表日期：2022年9月16日
序号 | 项目名称 |  | 明确购置及建设内容 | 明确总投资 | 纳入发改委盘活存量资产资产项目名单 | 办理项目购置部分不动产权证 | 确定购置主体 | 购买申请或处置申请 | 县长会议纪要 | 国资局对资产处置的批复 | 国资局委托第三方对处置资产进行评估，出具评估报告并对评估金额进行批复确认 | 资产转让协议签订 | 可行性研究报告编制 | 项目发改委立项备案 | 项目新建部分用地预审 | 项目新建部分四证办理 | 备注
1 | 保障性住房及标准化厂房建设项目 | 60% | 责任单位： 房管中心 弘裕公司 完成时间： 已完成 | 责任单位： 房管中心 弘裕公司 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 发改委 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：不动产中心 完成时间：9月16日前 | 责任单位：财政局 完成时间：9月16日前 | 责任单位： 购置方（处 置方） 完成时间：9月16日前 | 责任单位：政府办 完成时间：9月16日前 | 责任单位：国资局 完成时间：9月16日前 | 责任单位： 国资局 资产评估公司 完成时间： 9月16日前 | 责任单位： 处置方、购买方 完成时间： 9月16日前 | 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：发改委 完成时间：9月16日前 | 责任单位： 土地部门 完成时间： 9月16日前 | 责任单位：自然资源和规划局、住建局 完成时间：贷款审批前
2 | 城区污水厂及管网购置提升项目 | 60% | 责任单位： 住建局 完成时间： 已完成 | 责任单位： 住建局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 发改委 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：不动产中心 完成时间：9月16日前 | 责任单位：财政局 完成时间：9月16日前 | 责任单位： 购置方（处 置方） 完成时间：9月16日前 | 责任到位：政府办 完成时间：9月16日前 | 责任单位：国资局 完成时间：9月16日前 | 责任单位： 国资局 资产评估公司 完成时间： 9月16日前 | 责任单位： 处置方、购买方 完成时间： 9月16日前 | 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：发改委 完成时间：9月16日前 | 责任单位： 土地部门 完成时间： 9月16日前 | 责任单位：自然资源和规划局、住建局 完成时间：贷款审批前
3 | 特殊困难群体康养中心建设项目 | 60% | 责任单位： 民政局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 民政局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 发改委 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：不动产中心 完成时间：9月20日前 | 责任单位：财政局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 购置方（处 置方） 完成时间：9月20日前 | 责任单位：政府办 完成时间：9月20日前 | 责任单位：国资局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 国资局 资产评估公司 完成时间： 9月20日前 | 责任单位： 处置方、购买方 完成时间： 9月20日前 | 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：发改委 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 土地部门 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：自然资源和规划局、住建局 完成时间：贷款审批前
4 | 方城县全民健身综合体育馆建设项目 | 60% | 责任单位： 教体局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 教体局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 发改委 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：不动产中心 完成时间：9月20日前 | 责任单位：财政局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 购置方（处 置方） 完成时间：9月20日前 | 责任单位：政府办 完成时间：9月20日前 | 责任单位：国资局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 国资局 资产评估公司 完成时间： 9月20日前 | 责任单位： 处置方、购买方 完成时间： 9月20日前 | 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：发改委 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 土地部门 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：自然资源和规划局、住建局 完成时间：贷款审批前
5 | 方城县三贤山康养文旅建设项目 | 60% | 责任单位： 文广旅局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 文广旅局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 发改委 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：不动产中心 完成时间：9月20日前 | 责任单位：财政局 完成时间：9月20日前 | 责任单位：购置方（处 置方） 完成时间：9月20日前 | 责任单位：政府办 完成时间：9月20日前 | 责任单位：国资局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 国资局 资产评估公司 完成时间： 9月20日前 | 责任单位： 处置方、购买方 完成时间： 9月20日前 | 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：发改委 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 土地部门 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：自然资源和规划局、住建局 完成时间：贷款审批前
6 | 方城县宛北中专购置提升项目 | 60% | 责任单位： 财政局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 财政局 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 发改委 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：不动产中心 完成时间：9月20日前 | 责任单位：财政局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 购置方（处 置方） 完成时间：9月20日前 | 责任单位：政府办 完成时间：9月20日前 | 责任单位：国资局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 国资局 资产评估公司 完成时间： 9月20日前 | 责任单位： 处置方、购买方 完成时间： 9月20日前 | 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：发改委 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 土地部门 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：自然资源和规划局、住建局 完成时间：贷款审批前
7 | 方城县供销社名下房产购置新建精神病院项目 | 60% | 责任单位： 供销社、精神病院 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 供销社 精神病院 完成时间： 9月15日前 | 责任单位： 发改委 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：不动产中心 完成时间：9月20日前 | 责任单位：财政局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 购置方（处 置方） 完成时间：9月20日前 | 责任单位：政府办 完成时间：9月20日前 | 责任单位：国资局 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 国资局 资产评估公司 完成时间： 9月20日前 | 责任单位： 处置方、购买方 完成时间： 9月20日前 | 完成时间： 9月25日前 | 责任单位：发改委 完成时间：9月20日前 | 责任单位： 土地部门 完成时间： 9月20日前 | 责任单位：自然资源和规划局、住建局 完成时间：贷款审批前