方农工组〔2022〕11号

中共方城县委农村工作领导小组

关于印发《方城县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各部门：

现将《方城县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》予以印发，请认真抓好贯彻落实。

2022年3月15日

方城县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接工作要点

2022年是党的二十大召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，根据中央、省委、市委农村工作会议精神和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，结合我县实际，特制定以下工作要点。

一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和视察南阳重要讲话重要指示精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，严格落实“四个不摘”要求，以巩固提升为基础，以抓好衔接为核心，强力实施帮扶项目建设管理提速提质“双提”、动态监测帮扶机制联建联享“双联”、产业帮扶增效就业帮扶增收“双增”、“三落实”补漏“一巩固”补短“双补”、基础设施综合片区建设“双建”、涉贫信访稳控帮扶力量稳定“双稳”六大工程，推动全县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作走在全省、全市前列，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、主要目标

- 按照省、市标准要求，保持脱贫群众政策稳定，加大监测对象的帮扶力度，有计划分批实现返贫、致贫风险的快速消除，力争年底前现有2943户8417人监测对象风险全部消除。加大衔接资金整合力度，完成县级配套15100万元资金投入，保障中央、省、市专项资金和县级配套资金、整合资金总规模超过3亿元，且衔接资金用于产业发展的比例达到60%以上，科学规划推进项目建设，助力乡村发展，9月底前项目全部竣工，并按计划完成资金拨付。聚焦“三位一体”乡村振兴综合片区建设，强化督查指导，促进目标落实，年底前，确保杨集镇、广阳镇、二郎庙镇、独树镇首批重点片区初具规模，示范全县；其它片区整体推进，达到项目融入、特色明显、规模凸显，力争在全省打造出一张具有方城特色的“产业片区名片”。

三、工作重点

- （一）实施帮扶项目建设管理提速提质“双提”工程

- 1.开展“四查四促”专项行动。通过开展以查资金投向促产业培育、查项目运营促联农带农、查培训就业促稳岗增收、查后续管理促效能提升为主要内容的“四查四促”专项行动，聚力打造一批特色产业项目发展示范村，推动小项目发展成为大产业，实现小资金裂变成为好资产，充分发挥联农带农作用，提高帮扶成效、提升群众收益。

- 2.开展项目优审开工专项行动。严格按照财政衔接资金整合使用相关规定，规范项目入库程序，加强对产业项目扶持力度，保障财政衔接资金用于产业发展比例不低于60%。严格项目库负面清单管理，调整优化资金支持方向，完善项目评价办法，建立健全项目建设推进机制，确保项目早批复、早开工、早完工、早达产、早受益，形成储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环，确保2022年度建设项目全部按照既定时间节点如期完工并交付使用。

- 3.开展资金监管规范提升专项行动。加强对中央、省、市衔接资金管理办法等政策的培训、解读和指导。严格落实公告公示制度，做到中央和省、市、县衔接资金分配结果一律公开，乡、村两级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目安排和资金使用情况一律公告公示。严格资金项目全过程执纪监督，防止在资金安排中出现假公济私、闲置浪费、截留挪用、虚报冒领等违纪违规行为，防止在项目实施中出现弄虚作假、以次充好、损公肥私、优亲厚友等不良现象。

- 4.开展扶贫项目资产后续管理提质稳效专项行动。根据扶贫项目资产特点，探索建立多形式、多层次、多样化的管护模式，强化经营性资产运营管理，不断建立完善联农带农机制，进一步规范收益分配，做好风险防控。对公益性资产，特别是乡村道路和饮水等，严格落实乡镇主体管护责任，保障运转正常。并积极鼓励受益群众参与管护运营，确保效益发挥。对到户类资产强化政策宣传，加强指导帮扶，帮助引导农户强化管护，确保稳定收益。

- （二）实施动态监测帮扶机制联建联享“双联”工程

- 5.坚持精准监测。健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，严格按照“五个必到”和农户自主申报、部门筛查预警、基层干部排查相结合的方式，以省定2022年防止返贫监测收入参考范围6900元为标准，统筹考虑“两不愁三保障”和饮水安全实现情况，常态化排查、监测困难家庭收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全等指标，对存在返贫致贫风险的困难群众简化识别程序，缩短认定时间，不设规模限制，确保做到应纳尽纳、快速帮扶。

- 6.强化精准联动。健全完善行业部门信息数据共享、筛查、比对、推送工作机制，联合重点行业部门建立“5+2”精准联动机制（一月一自查、一月一调度、一月一核查、一季一排序、一季一通报“5个一”和信息共享、精准帮扶“2机制”），定期分析脱贫人口和监测对象收入、外出务工、“三保障”和饮水安全以及综合保障政策落实及变化情况，实现数据互通共享，对发现收入骤减、“两不愁三保障”及安全饮水存在问题的及时推送乡镇（街道）核实，确保第一时间发现返贫致贫风险，真正做到早发现、早干预、早帮扶，提升数字化管理能力。

- 7.实施精准帮扶。重点抓好现有2943户8417人监测对象帮扶工作，针对监测对象家庭情况和发展需求完善帮扶计划，按照“政策应享尽享”和“缺什么补什么”的原则，整合落实产业扶持、光伏、小额信贷、转移就业、技能培训以及“两不愁三保障”、低保、特困救助、“四集中”等各类帮扶政策，因户因人落实综合性帮扶措施，做到应扶尽扶，实现风险的快速消除。并加强对帮扶人员管理，组织帮扶责任人常态化入户走访，保障各项帮扶措施有效落实。同时，对新识别纳入监测对象，必须明确县、乡公职人员担任监测联系人，严格按照帮扶要求落实好各项帮扶政策。

- 8.做到精准退出。严把监测对象退出关口，认真落实国家乡村振兴局印发的防止返贫监测帮扶政策指南，对退出标准、动态清零等统一规范，对达到退出条件的，严格执行退出标准和程序，坚持审慎退出，不盲目追求风险消除率，确保监测对象稳定消除返贫致贫风险。

- （三）实施产业帮扶增效、就业帮扶增收“双增”工程

- 9.开展脱贫家庭、监测家庭“一户嵌入一产业”产业帮带行动。以一户至少嵌入一项支柱产业为目标，确保脱贫人口和监测对象家庭经营净收入比重高于2021年度。依托全县552家光荣合作社，鼓励支持县域大个龙头企业与合作社的“双绑”联结，持续强化联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营净收入比重。结合“万企兴万村”行动，鼓励企业采取“龙头企业+基地+合作社+农民”等模式，大力推动现代农产品加工企业发展,因地制宜创办乡村经济实体，发展乡村经济、集体经济。继续完善特色产业发展项目库，与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实现共建、共用、共管。继续用好小额信贷政策，组织实施好到户类产业帮扶项目。继续加强扶贫基地、车间运行管理，积极协调闲置、间歇性生产问题，保障车间的健康运行、稳定带贫。

- 10.开展有劳动力的脱贫家庭、监测家庭“一人掌握一技能”培训覆盖行动。以脱贫人口和监测对象家庭劳动力至少“一人掌握一技”为目标，以“人人持证、技能河南”高素质农民培育计划为载体，把有培训意愿的、有或部分有劳动能力脱贫户和监测户列入2022年度技能培训计划，开展“订单式”“菜单式”培训，做到应培尽培、愿培尽培，真正提高脱贫群众和监测对象致富能力和应对市场风险能力。

- 11.开展脱贫家庭、监测家庭“一劳动力实现一就业”稳岗增收行动。持续加大劳务输出组织力度，充分运用外出转移就业、本地企业带动、基地车间吸纳、公益岗位安置等方式，搭建就业需求平台，健全人岗对接机制，落实好就业帮扶补助政策，确保脱贫劳动力和监测劳动力务工就业稳中有增。大力组织招聘活动，发布就业信息，实施就业协作帮扶专项行动，动态解决脱贫家庭和监测家庭“零就业”问题。强化规范管理乡村公益岗位，健全按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗的管理机制，确保聘用脱贫人口和监测对象数量稳中有升。进一步强化扶贫基地、车间带贫能力，提高吸纳带动脱贫人口和监测对象就业数量或比重。

- （四）实施“三落实”补漏、“一巩固”补短“双补”工程

- 12.开展“查、补、提”专项行动。以查漏项、补短板、提质量为目标，持续抓好巩固脱贫成果责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固等各方面工作，每季度组织开展专项排查活动，制定排查方案，突出排查重点，以落实防返贫监测帮扶、“两不愁三保障”政策落实、产业就业巩固提升等为核心，对全县所有脱贫群众和监测对象进行全方位走访排查，确保各项帮扶政策落实精准到位。并结合上级年度考评、暗访调研、督查检查等反馈的各类问题，认真分析研判，对照自查、举一反三，切实抓好问题整改，确保个性问题快速销号，同类问题彻底整改，持续提升全县脱贫成效。

13.开展“志智”双扶专项行动。持续开展志智双扶，加强对脱贫群众思想、文化、道德、法律教育，提升群众素质。持续健全志智双扶“三个一”工作机制，充分发挥农民学校、同心超市、红黑榜等作用，采取多种形式开展实用技能、就业创业、道德素养等培训，组织帮扶干部常态化落实“四个一”（赠送一份爱心、宣讲一次政策、开展一次餐叙、打扫一次庭院）要求，不断加强对脱贫群众和监测对象的正向引导、正向激励，激发其自我求变、自我发展意识。深化拓展新时代文明实践中心建设，大力开展“感党恩、念党情”等主题活动，培育乡村健康文明生活新方式。

- 14.开展“双貌”提升专项行动。以农村人居环境整治为抓手，强力推进环境整治自然村“清零”行动，进一步健全完善“村收集、镇转运、县处理”一体化垃圾处理机制，强化乡村日常保洁管理，着力解决农村垃圾处理问题、加快污水处理设施建设、持续推进乡村绿化工程等，提升村容村貌。充分利用固定帮扶日活动，引领脱贫群众清理庭院内外积存垃圾和废旧杂物，消灭卫生死角，及时归整生产生活用品，教育引导其养成良好生活习惯，确保户容户貌整洁有序、个人精神面貌良好。

- （五）实施基础设施公共服务建设、综合片区建设“双建”工程

15.加强乡村基础设施建设。结合全县规划和乡村发展实际，运用财政衔接资金切实规划一批惠民利民工程，因地制宜扎实推进农村厕所革命、乡村道路提升、生活垃圾和污水治理等项目建设，加大农村产业路、旅游路建设力度，完善构建农村路网，按照“四好农村路”标准，健全农村道路日常管理维护制度，及时治理消除农村道路安全隐患。加强农村小型农田水利工程、防洪工程、饮水工程建设和运行管理，提升农村饮水安全和水利设施水平。持续加强易地搬迁安置区产业发展和后续配套设施建设，帮助搬迁群众融入安置区社会。继续推进农村电网建设和乡村电气化提升工程实施，加快农村物流体系建设和“快递进村”工程，全面提升乡村生活品质。

16.提升乡村公共服务水平。围绕教育、医疗、文化等各个方面，继续加强改善农村义务教育办学条件，巩固提升乡村办学质量。继续加强乡镇卫生院、村级卫生室建设，完善提升乡村医疗水平，统筹整合县域资源配置，加强基层医疗卫生人才队伍建设，提升乡村医疗卫生服务。继续强化农村住房动态核查机制，提升乡村住房安全。继续加强乡村党群服务中心、文化服务中心等村级综合服务设施建设和维护，充分发挥简易戏台、文化广场、文化活动室、文体器材等设施作用，丰富群众文化生活，倡树文明新风。

17.强力推进综合片区建设。按照县委“乡村振兴+全域旅游+环保攻坚”三位一体综合片区建设思路，以县域二郎庙镇“旅游+林果花卉种植”、杨集镇“旅游+畜牧养殖”、广阳镇“龙头企业+文旅康养”、独树镇“红色旅游+农业产业”四大县级示范片区为引领，依托乡镇资源优势，统筹整合“山水田林路、文卫社居产”等多方面资源要素，指导各乡镇（街道）规划完善片区治理方案，结合财政衔接资金项目扶持，年底前高标准打造一批具有本地特色的乡村振兴精品区，储备一批强力支持片区产业经济发展的优质高效项目，在全市、全省创出方城乡村振兴片区发展品牌名片。

- （六）实施涉贫信访舆情稳控、帮扶力量稳定“双稳”工程

- 18.强化涉贫信访舆情管控。畅通县、乡、村三级涉贫信访渠道，加强政策宣传力度和信访舆情苗头排查，持续落实村级周三接处访和领导干部每月下沉接访制度，健全完善“首访责任制”，对群众反映的问题能够解决立即解决，不能立即解决的，在做好稳控的基础上，及时上报，确保快速办理答复群众。严格落实信访舆情案件办理制度，强化涉贫信访舆情责任追究，对市级以上批转案件，乡镇党政正职逐案核实，按照相关流程5天内处理到位，真正做到群众满意、案结事了。

- 19.巩固提升帮扶力量。创新巩固各级包乡联村、定点帮扶、结对帮扶等工作机制，按照中央、省、市选派工作要求，继续加强驻村第一书记、工作队、帮扶责任人管理，严格执行“五天四夜”驻村、逢8入村帮扶等工作制度，一对一帮助脱贫群众和监测对象树信心、出点子，积极谋划落实产业就业等长久稳定的帮扶措施，持续发挥好各级帮扶作用，带动群众稳定致富。同时，按照相关要求做好驻村第一书记、工作队轮换工作，切实加强新派驻干部的业务素质和作风能力培训，保障帮扶工作不断档，帮扶成效不降低。

- 四、保障措施

20.强化组织领导。坚持县、乡、村三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，进一步充实县委农村工作领导小组力量，强化各专班工作职能，切实建立健全统一高效的议事协调机制。继续实行战区负责制，六大战区指挥长、副指挥长对分包乡镇（街道）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作负总责，各乡镇（街道）党政主要领导对本辖区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作负全责，包村干部、村级责任组长对分包村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作负全责。

21.加强资金投入。结合上级政策，积极抓好项目对接、政策对接和工作对接，主动对上争取项目投入、政策投入和对口援助，县财政按照政策要求，保障财政衔接资金投入稳定且不低于上个年度。各乡镇（街道）要持续加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的资金投入，确保不因资金问题影响工作落实。持续加强资金监管，对衔接资金实行审计、监察全覆盖，确保资金安全、人员安全，发挥最大效益。

- 22.提升能力素质。以“观念能力作风建设年”活动为抓手，在全县乡村振兴系统和帮扶干部内部开展“比奉献、争一流、树形象”活动，进一步转变干部作风，提升干部执行力、落实力，增强实干效率。结合中央、省、市工作部署，制定帮扶干部培训计划，分级分批组织开展能力素质培训，做到乡村振兴系统干部、乡村干部、帮扶干部等全员培训。创新培训形式，邀请省市专家、重点行业部门业务能手和基层一线干部授课，通过视频会议形式，扩大培训范围，提升培训实效性、针对性。

- 23.落实督查问效。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，继续坚持调度指挥、观摩评比、督查巡查等工作机制，逐月确定督查主题，每季度进行排名考评，年终进行工作总评。充分运用纪委监委作风纪律问责组和17个巩固脱贫成果督查巡查组力量，常态化开展暗访督查，全方位排查乡镇（街道）、行业部门、帮扶单位存在的短板问题，督促限期整改，对问题特别突出的大会通报、表态发言，对情节严重造成工作滞后或出现负面舆情的，从严追责问责。