## 附件2明细
附件
方城县2023年统筹整合财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案项目明细表
项目序号 | 建设性质 | 项目类别 | 项目名称 | （建设任务） | 补助标准 | 实施地点 | 项目村 | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 带贫机制 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 合计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收 时间
91 |  |  | 总 计（91个项目） |  |  |  |  | 28501.62 | 6460 | 4441.62 | 2450 | 15150
64 |  |  | 一、农村基础设施建设类项目（64个） |  |  |  |  | 10497.66 | 467 |  |  | 10030.66
17 |  |  | 1.乡镇基础设施项目（17个） |  |  |  |  | 1829.55 |  |  |  | 1829.55
1 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县博望镇李庄道路建设项目 | 新修博望李庄村道路2公里长，4.5米宽 |  | 博望李庄 | 博望李庄 | 104 |  |  |  | 104 | 博望镇政府 | 改善村内基础设施，惠及李庄村群众，惠及脱贫人口35户79人。 | 项目实施后，村基础设施进一步改善，群众居住环境进一步提升。惠及脱贫人口35户79人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县博望镇白庄道路建设 | 新修博望白庄村道路2公里长，4.5米宽 |  | 博望白庄 | 博望白庄 | 104 |  |  |  | 104 | 博望镇政府 | 改善村内基础设施，惠及白庄村群众，惠及脱贫人口19户49人。 | 项目实施后，村基础设施进一步改善，群众居住环境进一步提升。惠及脱贫人口19户49人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
3 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县杨楼镇河沟村道路项目 | 新建杨楼镇河沟村河沟-余家庄，长700米，宽4.5米，厚0.18米 |  | 杨楼镇 | 河沟村 | 37.8 |  |  |  | 37.8 | 杨楼镇政府 | 方便全村302户1093人（脱贫户41户，89人。）生产生活出行。 | 方便全村302户1093人（脱贫户41户，89人。）生产生活出行。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
4 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县柳河镇宋庄村道路建设项目 | 新修水泥商砼道路2500米，宽度4.5米，厚度18厘米。 |  | 柳河镇 | 宋庄村 | 140 |  |  |  | 140 | 柳河镇政府 | 改善村内基础设施，改善柳河镇宋庄村413户1454人，其中脱贫户47户97人，监测户5户21人群众出行，服务宋庄养牛场项目，提高群众满意度。 | 方便柳河镇宋庄村413户1454人，其中贫困户47户97人，监测户5户21人群众出行，服务宋庄养牛场项目。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
5 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县柳河镇金庄村道路建设项目 | 新修水泥商砼道路1800米，宽度4.5米，厚度18厘米。 |  | 柳河镇 | 金庄村 | 100 |  |  |  | 100 | 柳河镇政府 | 改善村内基础设施，改善柳河镇金庄村556户1170人，其中脱贫户36户48人出行问题，提高群众满意度。 | 有效解决柳河镇金庄村556户1170人，其中贫困户36户48人出行问题。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
6 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县柳河镇景湾村通村桥梁项目 | 建设桥梁及辅路97米，宽6米。 |  | 柳河镇 | 景湾村 | 48 |  |  |  | 48 | 柳河镇政府 | 改善村内基础设施，改善柳河镇景湾村716户3009人群众出行，其中脱贫户77户133人，监测户6户16人，解决群众出行，提高群众满意度。 | 便利柳河镇景湾村716户3009人群众出行，其中贫困户77户133人，监测户6户16人，解决群众出行。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
7 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县赵河镇三张村道路建设项目 | 新建赵河镇三张村至博望镇安庄村道路，长3000米，宽4米，厚18CM，C25商砼，塑料薄膜养护，每隔5M一道缩缝，路基踏平压实。 |  | 赵河镇 | 三张村 | 150 |  |  |  | 150 | 赵河镇政府 | 产出全部完成，满足周边430户2700人生产和出行需要，带贫22户39人，满意度高 | 满足周边群众出行需要，提高群众和脱贫户生产能力 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
8 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县独树镇白石咀拦河坝 | 新修拦河坝一座 |  | 独树镇 | 白石咀 | 125 |  |  |  | 125 | 独树镇政府 | 改善白石咀村灌溉条件，使白石咀村基础设施进一步改善，提高群众满意度。 | 项目实施后，使白石咀村基础设施进一步改善，群众居住环境进一步提升。惠及建档立卡户34户、77人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
9 | 新建 | 基础设施 | 2023年方城县古庄店镇腰庄村道路项目 | 腰庄村碾王主干道需1千米长，腰庄600米长，共计1600米，宽都是4米：腰庄中心主道小桥一座。 |  | 古庄店镇腰庄村 | 古庄店镇腰庄村 | 90 |  |  |  | 90 | 古庄店镇政府 | 改善村内基础设施，方便群众出行，为村内学生上学提供交通便利，提高群众满意度。惠及脱贫人口40户77人。 | 改善村内基础设施，方便群众出行，为村内学生上学提供交通便利，提高群众满意度。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
10 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县杨集镇尹庄村荟萃农业园道路建设项目 | 新修水泥道路长7公里，宽5米，厚0.18米。 |  | 杨集镇 | 尹庄村 | 500 |  |  |  | 500 | 杨集镇政府 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及全村324户、1072人，其中：脱贫户和监测户18户、24人。产权归属为村集体。 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及建档立卡户18户、24人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
11 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县广安街道闫岗村道路 | 闫岗村道路加宽3000平，铺油7500平。 |  | 广安街道 | 闫岗村 | 90 |  |  |  | 90 | 广安街道 | 完善基础设施，改善群众生活生产出行条件，提高群众宜居度、满意度。惠及脱贫人口26户56人。 | 项目实施后，使项目村村基础设施进一步改善，群众居住环境进一步提升 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
12 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县券桥镇三间房村机井建设项目 | 新建机井1座，机井深70米，配套井管400mm，潜水泵及地埋管等配套工程。 |  | 券桥镇 | 三间房村 | 4.95 |  |  |  | 4.95 | 券桥镇政府 | 产出全部完成，满足产业及周边农户生产灌溉需要，带贫22户48人，满意度高 | 项目建成后，可有效提高周边群众、贫困户灌溉能力和产业产出水平，进一步巩固脱贫成效。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
13 | 新建 | 基础设施 | 2023年方城县广阳镇瓦屋村道路建设项目 | 新建广阳镇瓦屋村道路1000米，4.5米宽。 |  | 广阳镇 | 瓦屋村 | 54 |  |  |  | 54 | 广阳镇政府 | 完善基础设施，改善群众生活生产出行条件，提高群众宜居度、满意度。 | 项目实施后，使项目村村基础设施进一步改善，群众居住环境进一步提升 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
14 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县广阳镇三间村房坑塘治理项目 | 拟新修三间房村坑塘护砌工程一处，周长330米，采用M7.5浆砌石结构，基础宽0.6米，高0.8米，1:0.5护坡，高2米，厚0.35米。 |  | 广阳镇 | 三间房村部前 | 31.5 |  |  |  | 31.5 | 广阳镇政府 | 该项目的实施，可以彻底解决三间房的生产生活的发展需要改变环境，造福村民。惠及脱贫户和监测户30户、61人。 | 项目实施后，带动产业发展，提升带农能力。惠及脱贫户和监测户30户、61人。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
15 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县二郎庙镇庄科村孙庄河坝护坡建设项目 | 新建护坡75米，栏杆底座75米，栏杆75米，土方开挖，土方回填。 |  | 二郎庙镇夏庄村 | 庄科村孙庄 | 35 |  |  |  | 35 | 二郎庙镇政府 | 改善村内基础设施，提高群众满意度。惠及脱贫人口35户75人。 | 改善村内基础设施，提高群众满意度。惠及脱贫人口35户75人。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
16 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县四里店镇街村河堤建设 | 新修护河堤长50米，高3米，厚0.3米。 |  | 四里店镇 | 街村 | 59.3 |  |  |  | 59.3 | 四里店镇政府 | 项目建成后可保障群众安全，方便群众出行，保护水土流失，解决群众灌溉。 | 促进该村基础条件，解决群众需求，提高群众满意度，美化人居环境。惠及脱贫人口72户165人。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
17 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县四里店镇郭沟村道路建设项目 | 四里店镇郭沟村黄土坑四柳路口至毛草坪3公里，4.5米宽。 |  | 四里店镇 | 郭沟村 | 156 |  |  |  | 156 | 四里店镇政府 | 完善基础设施，改善群众生活生产出行条件，提高群众宜居度、满意度。 | 项目实施后，使项目村村基础设施进一步改善，群众居住环境进一步提升 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
1 |  |  | 2.发改委以工代赈项目（1个） |  |  |  |  | 359 | 359
1 | 新建 | 基础设施 | 2023年方城县券桥镇土山村道路建设项目 | 新建C25砼道路总长4553.03米。其中：宽4米，长1798.83米；宽4.5米，长251.2米；宽3米，长2503.5米；铺设排水管3216米；太阳能动力污水处理池一座，钢筋混凝土化粪池2座。 |  | 券桥镇 | 土山村 | 359 | 359 |  |  |  | 发改委 | 发放劳务报酬不低于72万元，改善村内基础设施，方便全村1070人出行。 | 组织群众务工并发放劳务报酬不低于72万元， | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
43 |  |  | 3.交通局项目（43个） |  |  |  |  | 7647 |  |  |  | 7647
41 | 3.1乡镇道路建设项目（41个） | [6 empty] | 3849 |  |  |  | 3849
1 | 新建 | 基础设施 | 2022年四里店镇老景庄村道路建设项目 | 老景庄村景老沟林场道路长2000m，宽3.5m，厚0.18m，C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 四里店镇 | 老景庄村 | 102.5 |  |  |  | 102.5 | 交通局 | 改善村内基础设施和村民生产生活条件，提高群众满意度。惠及建档立卡户51户、103人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及建档立卡户51户、103人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 | 新建 | 基础设施 | 2023年度四里店镇青石坡村道路建设项目 | 新建道路青石坡尚庄组长1300米，宽4.5米，厚0.18米，桐桥沟至石窑沟路口1400米，宽3.5米，厚0.18米。C25商砼,包括路基整平压实、切缝、路肩、培土。 |  | 四里店镇 | 青石坡 | 134.4 |  |  |  | 134.4 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村325户、980人，其中建档立卡户67户、115人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及建档立卡户67户、115人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
3 | 新建 | 基础设施 | 2022年拐河镇各庄村道路建设项目 | 拐河镇各庄村李南组道路长812.5米，4米宽，厚0.18米， |  | 拐河镇 | 各庄 | 40.63 |  |  |  | 40.63 | 交通局 | 改善村内基础设施和村民生产生活条件，提高群众满意度。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及建档立卡户48户、106人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
4 | 新建 | 基础设施 | 2023年度博望镇秦皇庙村道路建设项目 | 1、长3485米，宽2.8米，厚0.15米。2、长1763米，宽4米，厚0.15米。3、长1145米，宽6米，厚0.18米。4、付村村至秦王庙村PE90主管道1208米，入户PE20分管道10868米。5、1149座污水检查井升高。6、破坏及修复混凝土路面12746米，宽0.3米，厚0.1米。7、PE50主管道铺设3500米，PE32分管道6200米. |  | 博望镇 | 秦皇庙村 | 368.97 |  |  |  | 368.97 | 交通局 | 改善村内基础设施，缩短群众出行难题，提高群众满意度，惠及全村512户、1399人，其中：脱贫户和监测户9户、12人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，解决该村邻村群众道路出行，缩短行程。惠及脱贫户和监测户9户、12人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
5 | 新建 | 基础设施 | 2023年度博望镇刘庄村道路建设项目 | 刘庄村前刘庄南广新路往东长970米、宽4米、厚0.18米；张宏亮庄南东西路长600米、宽4米、厚0.18米；张宏亮庄南北路三条，长510米、宽3.5米、厚0.18米。C25商砼，含路肩、路基整平压实。 |  | 博望镇 | 刘庄村 | 100.8 |  |  |  | 100.8 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村810户、2903人，其中：脱贫户和监测户43户、89人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，解决该村邻村群众道路出行，缩短行程。惠及脱贫户和监测户43户、89人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
6 | 新建 | 基础设施 | 2023年度广阳镇瓦屋村道路建设项目 | 瓦屋村官庄自然村道路长1500米，宽4米，厚0.18米，C25商砼，含路肩、路基整平压实. |  | 广阳镇 | 瓦屋村 | 75 |  |  |  | 75 | 交通局 | 改善村内基础设施，提高群众满意度，惠及全村416户、1526人，其中：脱贫户和监测户39户、84人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，解决该村邻村群众道路出行，缩短行程。惠及脱贫户和监测户39户、84人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
7 | 新建 | 基础设施 | 2023年度广阳镇古城村道路建设项目 | 大侯庄道路长1300米、宽4米、厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 广阳镇 | 古城村 | 65 |  |  |  | 65 | 交通局 | 改善村内基础设施，提高群众满意度，惠及全村500户、1865人，其中：脱贫户和监测户54户、131人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，解决该村邻村群众道路出行，缩短行程。惠及脱贫户和监测户54户、131人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
8 | 新建 | 基础设施 | 2023年度广阳镇三贤村旅游道路建设项目 | 沥青路面长3000米、宽6米、厚0.18米。 |  | 广阳镇 | 三贤村 | 360 |  |  |  | 360 | 交通局 | 改善村内基础设施，促进旅游产业的发展，增加旅游收入，提高群众满意度，惠及全村512户、1792人，其中：脱贫户和监测户67户、191人。 | 项目实施后，进旅游产业的发展，增加旅游收入，惠及脱贫户和监测户67户、191人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
9 | 新建 | 基础设施 | 2023年度赵河镇孙彰村供港蔬菜基地道路建设项目 | 新建供港蔬菜基地道路1675米，其中：宽3.5米长295米；宽3.5米长273米；宽4米长1107米。厚度18cm，C25商砼，塑料膜养护，每隔5m一道缩缝，路基整平压实。 |  | 赵河镇 | 孙彰村 | 78.37 |  |  |  | 78.37 | 交通局 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及全村439户、1808人，其中：脱贫户和监测户23户、73人。产权归属为村集体。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，产业发展基础得以提升。惠及脱贫户和监测户23户、73人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
10 | 新建 | 基础设施 | 2023年度赵河镇牛庄村艾草加工产业道路建设项目 | 牛庄村学校至排庄长500米，宽4米，厚0.18米。 |  | 赵河镇 | 牛庄村 | 25 |  |  |  | 25 | 交通局 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及全村944户、3928人，其中：脱贫户和监测户61户、113人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，产业发展基础得以提升。惠及脱贫户和监测户61户、113人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
11 | 新建 | 基础设施 | 2023年度赵河镇东北村道路建设项目 | 道路长800米、宽4.5米、厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土 |  | 赵河镇 | 东北村 | 45 |  |  |  | 45 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村352户、1649人，其中：脱贫户和监测户18户、44人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户18户、44人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
12 | 新建 | 基础设施 | 2023年度赵河镇吴湾村道路建设项目 | 吴湾村道路长589米，宽4.5米，路基加宽1米，小吴庄道路长165米，宽4米，厚0.18米。 |  | 赵河镇 | 吴湾村 | 55.28 |  |  |  | 55.28 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村332户、1049人，其中：脱贫户和监测户12户、30人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户12户、30人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
13 | 新建 | 基础设施 | 2023年度赵河镇北寨村道路建设项目 | 北寨村道路长2000米、宽4米，厚0.18米，北寨村大周庄组西坑塘整治一处。 |  | 赵河镇 | 北寨村 | 149.9 |  |  |  | 149.9 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村332户、1049人，其中：脱贫户和监测户12户、30人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户12户、30人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
14 | 新建 | 基础设施 | 2023年度赵河镇栗园村道路建设项目 | 栗园村道路长1275米、宽3.5米，厚0.18米， |  | 赵河镇 | 栗园村 | 55.78 |  |  |  | 55.78 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村534户、1960人，其中：脱贫户和监测户31户、57人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户31户、57人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
15 | 新建 | 基础设施 | 2023年度清河镇高庄村郑阁果木合作社项目 | 清河镇高庄村郑阁果木合作社运输道路，长600米，宽4米，厚0.18米。 |  | 清河镇 | 高庄村 | 30 |  |  |  | 30 | 交通局 | 解决林果外运难题，惠及90户、275人，其中：脱贫户和监测户17户、46人。 | 项目实施后，带动林果产业增收，增加就业人员，带动当地群众增收。惠及脱贫户和监测户17户、46人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
16 | 新建 | 基础设施 | 2023年度独树镇康庄村道路建设项目 | 新建康庄村花园新庄道路长505米，路面宽4.5米，厚0.18米；长700，宽3.5米，厚0.18米，C25商砼，包括路基整平压实，含路肩。 |  | 独树镇 | 康庄村 | 59.03 |  |  |  | 59.03 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度。惠及脱贫户和监测户26户、55人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户26户、55人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
17 | 新建 | 基础设施 | 2023年度独树镇杏园村道路建设项目 | 上铁沟-下铁沟道路长1200米、宽4米、厚0.18米；马蹄沟组道路长747米、宽4米、厚0.18米，道路长230米、宽3.5米、厚0.18米，道路长458米、宽3米、厚0.18米；。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 独树镇 | 杏园村 | 124.58 |  |  |  | 124.58 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村620户、2490人，其中：脱贫户和监测户72户、237人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户72户、237人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
18 | 新建 | 基础设施 | 2023年度独树镇石相里村道路建设项目 | 东西方向4米路，两边各50厘米路肩；东北方向4米路，两边各50厘米路肩；南北方向4米路，两边各50厘米路肩；共计590平方米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 独树镇 | 石相里村 | 7.37 |  |  |  | 7.37 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村640户、2640人，其中：脱贫户和监测户39户、78人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户39户、78人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
19 | 新建 | 基础设施 | 2023年度独树镇马庵村贾庵自然村道路建设项目 | 马庵村贾庵自然村至许南路长2000米，宽3.5米，c25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 独树镇 | 马庵村 | 87.5 |  |  |  | 87.5 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村645户、2686人，其中：脱贫户和监测户44户、67人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户44户、67人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
20 | 新建 | 基础设施 | 2023年度独树镇大河口村旅游道路建设项目 | 大河口至中心庄道路长3000米 |  | 独树镇 | 大河口村 | 250 |  |  |  | 250 | 交通局 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及全村425户、2120人，其中：脱贫户和监测户32户、79人。 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及建档立卡户32户、79人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
21 | 新建 | 基础设施 | 2023年度古庄店关洼村道路建设项目 | 关洼组运河至柴岗组道路长1000米、宽4.5米、厚0.18米，关洼组至孙庄组长700米、宽4.5米、厚0.18米，刘庄组道路长350米、宽4.5米、厚0.18米.C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 古庄店镇 | 关洼 | 115.3 |  |  |  | 115.3 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村460户、1536人，其中：脱贫户和监测户26户、56人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户26户、56人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
22 | 新建 | 基础设施 | 2023年度古庄店镇杜冲村道路建设项目 | 杜冲村道路长200米、宽3.5米、厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 古庄店镇 | 杜冲村 | 8.75 |  |  |  | 8.75 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村315户、1242人，其中：脱贫户和监测户35户、82人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户35户、82人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
23 | 新建 | 基础设施 | 2023年度古庄店镇贾庄村道路建设项目 | 贾庄村道路长500米，宽4.5米，厚度18公分。C25商砼，含路肩、路基整平压实。 |  | 古庄店镇 | 贾庄村 | 28 |  |  |  | 28 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村546户、2300人，其中：脱贫户和监测户46户、90人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户46户、90人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
24 | 新建 | 基础设施 | 2023年古庄店镇老安庄村道路建设项目 | 老安庄村黄土沟西岗至三间房道路长1110m，宽4.5m，厚0.18m，C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 古庄店镇 | 老安庄村 | 62.95 |  |  |  | 62.95 | 交通局 | 改善村内基础设施和村民生产生活条件，提高群众满意度。惠及脱贫户和监测户53户、114人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户53户、114人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
25 | 新建 | 基础设施 | 2023年度小史店镇后刘庄村道路建设项目 | 1.新修后刘庄村付竹园组道路长286.9m、宽6m、厚0.18m，长282m、宽5m、厚0.18m，长315m、宽4.5m、厚0.18m，长433m、宽3.5m、厚0.18m。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土；2.DN500双壁波纹管698m，DN300HDPE双壁波纹管993m，DN200双壁波纹管排水管1820m，2m深检查井160座，1m深雨水口170座。 |  | 小史店镇 | 后刘庄村 | 170 |  |  |  | 170 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村464户、2075人，其中：脱贫户和监测户53户、100人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户53户、100人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
26 | 新建 | 基础设施 | 2023年度小史店镇殿楼村周庄道路及污水整治工程 | 新修C25砼道路三条：长500米，宽4.5米，厚18厘米；长1000米，宽3.5米，厚15厘米；长1500来，宽3米，厚15厘米；铺设污水双壁波纹管DN500管网350米，DN300管网700米，DN200管网1400米，建污水井40个，收水口22个。 |  | 小史店镇 | 殿楼村 | 143.39 |  |  |  | 143.39 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村1131户、4030人，其中：脱贫户和监测户70户、131人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，改善村人居中环境。惠及脱贫户和监测户70户、131人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
27 | 新建 | 基础设施 | 2023年度小史店镇毛庄村道路建设项目 | 全长1390米，路面宽3.5，厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 小史店镇 | 毛庄村 | 57 |  |  |  | 57 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村330户、1189人，其中：脱贫户和监测户47户、112人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户47户、112人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
28 | 新建 | 基础设施 | 2023年度小史店镇水牛王村道路建设项目 | 新修水泥道路工程4.5m宽，道路长1200m，厚18cm。 |  | 小史店镇 | 水牛王村 | 70 |  |  |  | 70 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村306户、1026人，其中：脱贫户和监测户38户、92人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户38户、92人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
29 | 新建 | 基础设施 | 2023年度小史店镇砚台岗村道路建设项目 | 新修水泥道路工程5m宽，道路长135m，厚18cm。桥两端垫方135米长，10米高，顶宽6米。 |  | 小史店镇 | 砚台岗村 | 60 |  |  |  | 60 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村302户、1020人，其中：脱贫户和监测户42户、106人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及脱贫户和监测户42户、106人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
30 | 新建 | 基础设施 | 2023年度小史店刁庄村道路建设项目 | 新修刁庄村内DN500双壁波纹管502m，DN300HDPE双壁波纹管3000m，DN200双壁波纹管排水管270m，2m深检查井106座，1m深雨水口93座；油坊庄：120m3大三格化粪池1座，DN300HDPE双壁波纹管200m，2m深检查井5座。 |  | 小史店镇 | 刁庄 | 113 |  |  |  | 113 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村480户、1539人，其中建档立卡户37户、103人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及建档立卡户37户、103人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
31 | 新建 | 基础设施 | 2023年度小史店强庄村道路建设项目 | 新修强庄杜庄、宋营自然村道路长2600米，宽3米，厚0.12米。 |  | 小史店镇 | 强庄 | 59.6 |  |  |  | 59.6 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村380户、1239人，其中建档立卡户33户、93人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村380户、1239人，其中建档立卡户33户、93人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
32 | 新建 | 基础设施 | 2023年度拐河镇聚合庄村韩家村道路建设项目 | 拐河镇聚合庄村韩家，终址：叶县常村镇柴坝村褚庄交届处，全长1350米，路面宽3.5，厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 拐河镇 | 聚合庄 | 60 |  |  |  | 60 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村327户、1325人，其中：脱贫户和监测户61户、126人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村327户、1325人，其中：脱贫户和监测户61户、126人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
33 | 新建 | 基础设施 | 2023年度拐河镇黄土岗村鹏迈示范园道路建设项目 | 新修道路2000米，宽4米，厚0.18米，商砼路面 |  | 拐河镇 | 黄土岗 | 100 |  |  |  | 100 | 交通局 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及全村619户、1942人，其中：脱贫户和监测户40户、78人。 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及建档立卡户40户、78人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
34 | 新建 | 基础设施 | 2023年度杨楼镇吴沟村道路建设项目 | 吴沟学校西村北侧至村西头长98O米、宽6.5米、厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 杨楼镇 | 吴沟村 | 81.5 |  |  |  | 81.5 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村505户、2413人，其中：脱贫户和监测户49户、125人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村505户、2413人，其中：脱贫户和监测户49户、125人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
35 | 新建 | 基础设施 | 2023年度杨楼镇河沟村道路建设项目 | 石庙庄至上庄组长465米、宽3.5米、厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 杨楼镇 | 河沟村 | 20.3 |  |  |  | 20.3 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村296户、1094人，其中：脱贫户和监测户45户、96人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村296户、1094人，其中：脱贫户和监测户45户、96人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
36 | 新建 | 基础设施 | 2023年度杨楼镇栗子店村道路建设项目 | 栗子店村东大桥至栗子店十字路口长1228米，宽6米，厚0.18米。C25商砼.包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 杨楼镇 | 栗子店村 | 92.8 |  |  |  | 92.8 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村756户、2644人，其中：脱贫户和监测户46户、77人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村756户、2644人，其中：脱贫户和监测户46户、77人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
37 | 新建 | 基础设施 | 2023年度券桥镇王台村道路建设项目 | 新修村道路长1980米，宽4米，厚0.18米. |  | 券桥镇 | 王台村 | 99 |  |  |  | 99 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村505户、2413人，其中：脱贫户和监测户49户、125人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村505户、2413人，其中：脱贫户和监测户49户、125人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
38 | 新建 | 基础设施 | 2023年度杨集镇尤庄村道路建设项目 | 杨庄村东至独树镇长860米、宽4米、厚0.18米，杨庄村南至古庄店长850米、宽4米、厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土。 |  | 杨集镇 | 尤庄村 | 85.5 |  |  |  | 85.5 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村776户、3052人，其中：脱贫户和监测户58户、127人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村776户、3052人，其中：脱贫户和监测户58户、127人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
39 | 新建 | 基础设施 | 2023年度杨集镇刘沟村道治理 | 杨集镇刘沟村吴家岗道路长800米、3.5米宽、厚0.18米c25水泥路预算35.8万。 |  | 杨集镇 | 刘沟村 | 35.8 |  |  |  | 35.8 | 交通局 | 改善村内基础设施，方便群众出行，提高群众满意度，惠及全村363户、1370人，其中：脱贫户和监测户35户、94人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，改善村人居中环境。惠及全村363户、1370人，其中：脱贫户和监测户35户、94人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
40 | 新建 | 基础设施 | 2023年度广安街道七里店村道路建设项目 | 七里店村丁庄自然村道路:长500米、宽4米、厚0.18米。C25商砼，包括路基整平压实、切缝、路肩培土 |  | 广安街道 | 七里店村 | 25 |  |  |  | 25 | 交通局 | 改善村内基础设施和村民生产生活条件，提高群众满意度，惠及全村439户、1749人，其中：脱贫户和监测户52户、112人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村439户、1749人，其中：脱贫户和监测户52户、112人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
41 | 新建 | 基础设施 | 2023年度广安街道闫岗村芝元堂药业道路建设项目 | 闫岗村杨庄自然村村内芝元堂药业主干道路长2600米。宽4.5米，厚0.18米。 |  | 广安街道 | 闫岗村 | 146 |  |  |  | 146 | 交通局 | 改善村内基础设施和村民生产生活条件，提高群众满意度，惠及全村689户、2249人，其中：脱贫户和监测户55户、124人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。惠及全村689户、2249人，其中：脱贫户和监测户55户、124人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
1 | 3.2桥梁建设项目（1个） | [6 empty] | 3168 |  |  |  | 3168
1 | 新建 | 基础设施 | 2023年方城县交通局农村公路桥梁建设项目 | 新建桥梁11座，桥梁全长699.72米，涉及7个乡镇。 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 3168 |  |  |  | 3168 | 交通局 | 改善村内基础设施和村民生产生活条件，提高群众满意度。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
1 | 3.3小史店镇建设项目（1个） | [6 empty] | 630 |  |  |  | 630
1 | 新建 | 基础设施 | 2023年方城县小史店镇石崖摩刻建设项目 | 新建小史店镇石崖摩刻乡村旅游道路1930米，5.5米宽。 |  | 小史店镇 |  | 630 |  |  |  | 630 | 交通局 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，群众出行更加便利，增加收入。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 |  |  | 4.少数民族发展项目（2个） |  |  |  |  | 108 | 108
1 | 新建 | 基础设施 | 2023年方城县拐河镇西关村和庄自然村道路项目 | 新建道路1条，宽3.5米，共计长1300米，厚度0.18米 |  | 拐河镇 | 拐河镇西关村和庄自然村及小南沟自然村 | 58 | 58 |  |  |  | 民宗局 | 拐河镇西关村小南沟自然村道路道路项目实施后，方便少数民族出行，带动当地经济，惠及脱贫户和监测户40户、86人。 | 带动当地生产、生活良好发展，提升少数民族群众幸福感，对项目实施结果非常满意，惠及脱贫户和监测户40户、86人。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 | 新建 | 基础设施 | 2023年方城县古庄店镇贾庄村白庄自然村道路项目 | 新建道路2条，共计1000米，厚度18CM，其中宽4米的2段共计1000米 |  | 古庄店镇 | 古庄店镇贾庄村白庄自然 | 50 | 50 |  |  |  | 民宗局 | 项目实施后，将改善该村交通环境，方便少数民族群众出行，带动当地经济发展。贾庄村白庄自然村160户480名回族群众 | 带动当地经济良好发展，少数民族对项目实施效果非常满意 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
1 |  |  | 5.农村安全饮水改造工程（1个） |  |  |  |  | 554.11 |  |  |  | 554.11
1 | 新建 | 基础设施 | 2023年度方城县农村饮水安全管网改造延伸工程 | 对杨集镇王庄村；广安办黄庄村；赭阳办营坊村；券桥镇十二里河村等饮水管网进行改造。 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 554.11 |  |  |  | 554.11 | 住建局 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，产业发展基础得以提升，惠及1320人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，产业发展基础得以提升，惠及1320人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
25 |  |  | 二、产业发展类项目及其他（25个） |  |  |  |  | 17505.96 | 5993 | 4441.62 | 2450 | 4621.34
17 |  |  | 1.巩固脱贫成果推进乡村振兴特色产业发展项目（17个） |  |  |  |  | 11616.36 | 5935 | 4212.02 |  | 1469.34
1 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县杨集镇鸿旺牧业养殖场建设项目 | 鸿旺牧业新建年出栏3万头商品猪养殖项目，建设自动控温、自动通风的现代化育肥舍3栋24单元，配套有自动环境控制系统、栏位系统、水路系统、电路系统、加热系统、自动饲喂系统各24套。建筑面积12000平方米。 |  | 杨集镇 | 刘沟村 | 2000 | 2000 |  |  |  | 杨集镇政府 | 年出栏商品猪3万头，建筑面积12000平方米，育肥舍3栋24单元 | 采取“龙头企业+乡镇政府+村集体+农户”的发展模式，项目建成后与河南省农业产业化龙头企业——方城县鸿旺牧业有限公司签订长期租赁合同（10年），通过租赁，项目实施后每年将获得240万元的村级集体经济收入。 土地流转的刘沟村50户农户每年户均增收2000元以上，基地将通过优先聘用脱贫户劳动力到养殖场务工、种植大田、合作代养等方式，预计带动脱贫户和边缘户劳动力年人均增收达6000元以上 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县二郎庙镇利山岗村3个拦河坝平板桥建设项目 | 新建平板桥一座，桥长10米，宽5米，高2.5米；坝三座，分别为：坝①长33米，高2.5米；坝②长27米，高2.5米；坝③长33米，高2.5米。 |  | 二郎庙镇 | 二郎庙镇利山岗村 | 110 | 110 |  |  |  | 二郎庙镇政府 | 改善村内基础设施，方便利山岗村386户1456名群众出行，灌溉周边耕地，提高群众满意度。惠及脱贫人口37户85人，监测户人口9户20人。 | 改善村内基础设施，方便利山岗村386户1456名群众出行，灌溉周边耕地，提高群众满意度。惠及脱贫人口37户85人，监测户人口9户20人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
3 | 新建 | 产业发展类 | 2023年二郎庙镇现代化农业示范园建设项目 | 二郎庙农特园东区：规划用地面积为29880.9平方米（合计44.82亩），规划电商平台中心面积为1512平方米，分拣加工包装车间6480平方米，规划停车位92个，预算投资1280万（其中电商平台每平方2050元，分拣中心没平方米1500元） |  | 二郎庙镇 | 有关村 | 800 | 800 |  |  |  | 二郎庙镇政府 | 改善村内基础设施，提高贫困群众就业率，增加贫困群众收入及村集体收入，最终产权归镇所有。 | 改善村内基础设施，提高贫困群众就业率，增加贫困群众收入及村集体收入，最终产权归镇所有。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
4 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县广阳镇杜庄村数字农业建设项目有机果蔬智能大棚 | 拟新建智能数字大棚一座，占地十亩,其中大棚占地八亩 |  | 广阳镇 | 杜庄村 | 130 | 130 |  |  |  | 广阳镇政府 | 该项目的实施，可以彻底解决杜庄种植的发展需要，改变环境，造福村民。 | 项目实施后，带动产业发展，提升带农能力，最终产权归村所有。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
5 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县广阳镇官坡岭村截留坝项目 | 新建官坡岭村拦河坝长80米，下宽8米，上宽5米，高3米。新打100米深机井1眼及配套。 |  | 广阳镇 | 官坡岭村 | 80 | 80 |  |  |  | 广阳镇政府 | 解决官坡岭村500亩耕地截留灌溉难题，为该村花生产业发展提供可靠水源，惠及农户300余户。 | 项目实施后，带动产业发展，提升带农能力，惠及脱贫户和监测户39户、90人。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
6 | 新建 | 产业发展类 | 2023年袁店乡现代化农业示范园建设项目 | 袁店农特园西区：规划用地面积40894.6平方米（合计61.34亩）规划研发中心6880平方米，1#分拣包装车间6880平方米，规划停车位90个，规划容积率0.69；预算投资额为3000万（研发中心每平方米2050元，分拣中心每平方米1500元） |  | 袁店乡 | 有关村 | 2000 | 2000 |  |  |  | 袁店政府 | 促进村产业发展，增加村集体经济收入，增加就业岗位及人均增收。产权归属为镇。 | 促进村产业发展，增加村集体经济收入，增加就业岗位及人均增收。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
7 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县券桥镇崔庄村红色遗址项目工程 | 1、1#护河堤工程.护砌长度575米，采用M7.5浆砌石护坡结构，下为高1.5米重力墙结构，中间2米宽C25砼步道；上为护坡斜长2.5米，厚0.3米，护坡边坡1：1。重力墙上设城墙垛护栏，护坡上设大理石护栏。2、2#护河堤工程.护砌长度800米，采用M7.5浆砌石护坡结构，下为高2米高重力墙结构，护坡斜长3.5米，厚0.4米，护坡边坡1：1。3、生态停车场项目建设面积851平方米，采用生态透水砖材料；4、道路工程：从豫01线到崔庄C25砼路面（长1739米，1米宽），上铺设0.05厚沥青宽5米；崔庄河道右侧道路C25砼路面（长413米，3.5米宽）。5、拦河坝工程。新建拦河坝1座，坝长35米，最大坝高1.5米，顶宽2米。6、排水管网工程项目污水主管网（DN300）600米，雨水管网 （DN300）600米，检查井30座。7、新建平板桥1座，桥宽3.5米，2孔，每孔5米跨，桥高1.5米。 |  | 券桥镇 | 崔庄村 | 569.7 | 569.7 |  |  |  | 券桥镇政府 | 改善村内基础设施，缩短群众出行难题，提高群众满意度，惠及全村500户、1309人，其中：脱贫户和监测户8户、10人。 | 项目实施后，使该村基础设施进一步改善，解决该村邻村群众道路出行，缩短行程。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
8 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县券桥镇饲料厂建设项目 | 建设饲料加工车间及饲料仓库3000平。 |  | 券桥镇 | 有关村 | 300 | 45.3 | 254.7 |  |  | 券桥镇政府 | 促进村产业发展，增加村集体经济收入，增加就业岗位及人均增收。产权归属为镇。 | 促进村产业发展，增加村集体经济收入，增加就业岗位及人均增收。产权归属为镇。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
9 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县清河镇双河村、草场坡村护河堤建设项目 | 清河镇门庄村护河堤建设项目建设内容：1、门庄村0+150至0+180护河堤工程长30米，采用M7.5浆砌石重力墙结构，基础底宽2.2米、深1.0米，重力墙高4米，顶厚0.5米。2、门庄村大桥东南河道东岸护河堤工程长25米，采用M7.5浆砌石重力墙结构。需投资18.06万元；二、清河镇草场坡村护河堤建设项目建设内容：1、草场坡村护河堤工程长158米，采用M7.5浆砌石重力墙结构，基础底宽2米、深1.5米，重力墙高2.5米，顶厚0.7米，重力墙上护坡斜长平均8米，厚0.4米。2、大桥东北河道东岸护河堤护河堤（1）工程长19.5米，采用M7.5浆砌石重力墙结构，基础底宽2.2米、深1.0米，重力墙高4米，顶厚0.5米。重力墙上护坡斜长平均4米，厚0.4米。3、大桥东北河道东岸护河堤护河堤（2）工程长17米，采用M7.5浆砌石重力墙结构，基础底宽2.2米、深1.0米，重力墙高4米，顶厚0.5米。重力墙上护坡斜长平均6米，厚0.4米。4、建排水管涵长70米，跨度3米。 |  | 清河镇 | 清河镇双河村、草场坡村 | 191.66 |  | 191.66 |  |  | 清河镇政府 | 进一步提高双河村、草场坡村河道防洪减灾能力，提高农业综合生产能力和增强抗御自然灾害能力。改善两个村生产生活环境，提高群众满意度。 | 吸纳务工人员13人，人均务工收入增加3000元以上。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
10 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县清河镇门庄村粮仓建设项目 | 建设总库容21200吨的收储筒仓3个，清理车间550平，卸粮棚500平 |  | 清河镇 | 门庄村 | 1400 |  | 1400 |  |  | 清河镇政府 | 项目建成后可吸纳脱贫户60余户，户均年可增收2万元，产权归镇级所有。 | 项目开始运营后，方城牧原农牧有限公司每年按本项目总投资的6%缴纳租金用于巩固脱贫攻坚成果、增加农民收入 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
11 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县柳河镇宋庄村肉牛养殖场建设项目 | 新建牛舍15000㎡、饲料加工车间700㎡、饲料及饲草库1000㎡、兽医室120㎡、隔离观察室200㎡、设备用房210㎡、青贮窖30000m³、污水处理池1250m³、大门1座、围墙1600m、给排水工程690㎡、强弱电工程450㎡、消防工程360㎡。 |  | 柳河镇 | 宋庄村 | 2000 |  | 2000 |  |  | 柳河镇政府 | 项目完成后，回收秸秆，用于肉牛饲料，吸纳周边农户15户用工，增加户收入，带动柳河镇养牛专业户20户以上。 | 发展牛产业，项目完成后，吸纳周边农户用工，增加户收入，带动柳河镇养牛专业户20户以上。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
12 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县独树镇杏园村养羊项目 | 新建长60.24m,宽18.24m钢构羊棚 4 座，建设面积1117.6 平方米。 |  | 独树镇 | 杏园村 | 250 |  | 250 |  |  | 独树镇政府 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，惠及全村620户、2490人，其中：脱贫户和监测户72户、237人。产权归村级所有。 | 带动脱贫人口发展生产，人年均增加收入1000元以上 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
13 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县独树镇白石咀产业大棚项目 | 新建长30米，宽6.6米双蘑菇大棚3座，含配套设施 |  | 独树镇 | 白石咀 | 225 |  | 115.66 |  | 109.34 | 独树镇政府 | 带动脱贫户脱贫增收，壮大白石咀集体经济。产权归属为村集体。 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
14 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县独树镇马库庄村林果灌溉设施工程项目 | 打配大口井1眼，铺设PE63管道800米，配套水泵和2吨无塔供水器，建浆砌石重力墙450米。 |  | 独树镇 | 马库庄 | 60 |  |  |  | 60 | 独树镇政府 | 改善生产条件，促进产业发展，促进互通互联，加快乡村建设步伐，为乡村振兴片区规划建设做贡献。 | 促进村产业发展，增加村集体经济发展，增加农民收入，灌溉周边耕地约10亩。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
15 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县拐河镇东麦村项目 | 新建猪舍一栋 |  | 拐河镇 | 东麦村 | 500 |  |  |  | 500 | 拐河镇政府 | 解决全村18人就业，其中脱贫户7人。增加群众收入，壮大集体经济，增加村集体收入5万元，带动全村各项事业发展。 | 解决全村18人就业，其中脱贫户7人。增加群众收入，壮大集体经济，增加村集体收入5万元，带动全村各项事业发展，最终产权归镇所有。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
16 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县杨集镇大朱庄村康养一体化示范村建设项目 | 建设游客服务中心1座，建筑面积1200㎡；特色康养民宿3套，建筑面积500㎡。配套供电、道路、给排水等基础设施。 |  | 杨集镇 | 大朱庄 | 500 |  |  |  | 500 | 文广旅局 | 游客服务中心1座，建筑面积1200㎡；特色康养民宿3套，建筑面积500㎡。 | 项目利用大朱庄村的土地资源和环境资源优势，以“村委会＋合作社＋农户＋龙头企业”方式，组织广大农户参与旅游经营，探索资源转让富民、工资收入富民、景区收益富民、产品销售富民、民宿开发富民、技能培训富民六大旅游富民模式； 与方城县惠天农牧开发有限公司合作开发鸿旺牧场景区，以项目建设资源入股。村集体通过资产租赁壮大集体经济。村民通过土地入股、民俗展示、建设务工、经营餐饮住宿、特产销售等增收。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
17 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县二郎庙镇西吴沟村康养一体化示范村建设项目 | 建设游客服务中心1座；特色康养民宿6座，以及附属配套设施。 |  | 二郎庙镇 | 西吴沟村 | 500 | 200 |  |  | 300 | 文广旅局 | 建设游客服务中心1座；特色康养民宿6座，项目利用西吴沟村临近望花湖的地理资源和环境资源优势，以“村委会＋合作社＋农户＋龙头企业”方式，组织广大农户参与旅游经营，村集体通过资产租赁壮大集体经济。 | 项目利用西吴沟村临近望花湖的地理资源和环境资源优势，以“村委会＋合作社＋农户＋龙头企业”方式，组织广大农户参与旅游经营，村集体通过资产租赁壮大集体经济。村民通过土地入股、民俗展示、建设务工、经营餐饮住宿、特产销售等增收。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 |  |  | 2.教育扶贫及就业创业项目（2个） |  |  |  |  | 605.7 |  |  | 605.7
1 | 新建 | 雨露计划培训 | 2023年度雨露计划短期技能培训项目 | 雨露计划职业教育学生1822人；短期技能培训162人 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 305.7 |  |  | 305.7 |  | 乡村振兴局 | 为900名贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴资金，对150名建档立卡人口短期技能培训补贴，增加贫困家庭学员创业就业能力。 | 为贫困家庭高职高专学生“雨露计划”补贴,增加贫困家庭学员创业就业能力。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 | 新建 | 就业创业类 | 2023年度方城县公益岗 | 安排脱贫户、监测户公益岗位1380人；解决贫困劳动力跨省务工交通补助。 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 300 |  |  | 300 |  | 人社局 | 安排公益岗位1380人，增加脱贫户收入。 | 安排公益岗位1380人，增加脱贫户收入。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
1 |  |  | 3.金融扶贫项目（1个） |  |  |  |  | 98.68 |  |  | 98.68
1 | 新建 | 小额信贷贴息 | 2023年度方城县金融扶贫贴息项目 | 对实施金融扶贫的企业及小额信贷户进行贷款贴息 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 98.68 |  |  | 98.68 |  | 乡村振兴局、县财政局 | 4000户享受金融扶贫小额信贷财政贴息 | 4000户享受金融扶贫小额信贷财政贴息 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
3 |  |  | 4.烟叶特色支柱产业项目（3个） |  |  |  |  | 1975.22 |  | 229.6 | 1745.62
1 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县烟叶特色支柱产业项目 | 移动式炕房205座，变压器改造40台套。 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 1589.5 |  | 229.6 | 1359.9 |  | 农业农村局 | 项目实施后，使全县烟叶产业得到更好的发展，增加群众收入。 | 项目实施后，使全县烟叶产业得到更好的发展，增加群众收入。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 | 新建 | 产业发展类 | 2023年度方城县片区烟水配套项目 | 为10个乡镇配套水利，烟水配套工程建蓄水池14座及配套设施，打井29眼及配套设施 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 227.08 |  |  | 227.08 |  | 农业农村局 | 项目实施后，使全县烟叶产业得到更好的发展，增加群众收入。 | 项目实施后，使全县烟叶产业得到更好的发展，增加群众收入。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
3 | 新建 | 产业发展类 | 2023年方城县支持烟叶产业燃煤烤房改电能烘烤配套项目 | 用于我县赵河镇、广阳镇等6个镇（街道）的20个行政村燃煤烤房改电能烘烤配套建设项目 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 158.64 |  |  | 158.64 |  | 农业农村局 | 项目实施后，使全县烟叶产业得到更好的发展，增加群众收入。 | 项目实施后，使全县烟叶产业得到更好的发展，增加群众收入。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
1 |  |  | 5.国有林场项目（1个） |  |  |  |  | 58 | 58
1 | 新建 | 产业发展类 | 2023年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建护林房360平方米围墙35米，大门一座，机井一口，院内硬化地坪等配套设施 |  | 国有方城县大寺林场西山口森林资源管理站 | 国有方城县大寺林场西山口森林资源管理站 | 58 | 58 |  |  |  | 国有方城县大寺林场 | 项目实施后，解决了林区的住房困难、生产生活用水，林区管护、管理条件明显改善。从而调动干部职工的工作积极性，增强了国有林场的发展后劲和潜力。带动周边贫困人员就业问题。 | 项目实施后，改善林区办公住房、生产生活用水困难，带动周边贫困人员收入。 | 不需招标 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
1 |  |  | 6.其他项目（1个） |  |  |  |  | 3152 |  |  |  | 3152
1 | 新建 | 村庄规划费 | 2023年度村庄和产业发展规划费 | 全县需编制394个村庄规划，费用共计3152万元（每个村8万元） |  | 有关乡镇 | 有关村 | 3152 |  |  |  | 3152 | 自然资源局 | 通过规划，提高村建设水平，为394个村的产业发展提供方向。 | 通过规划，提高村建设水平，为394个村的产业发展提供方向。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 |  |  | 三、其他项目（2个） |  |  |  |  | 498 |  |  |  | 498
1 | 新建 | 第一书记工作经费 | 2023年度方城县第一书记经费项目 | 为全县198个县派第一书记提供工作经费，支持第一书记开展驻村帮扶工作。 |  | 有关乡镇 | 有关村 | 198 |  |  |  | 198 | 乡村振兴局、县财政局 | 改善县派198个驻村第一书办公条件，有利服务于群众。 | 改善县派198个驻村第一书办公条件，有利服务于群众。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月
2 | 新建 | 项目管理费 | 2023年度方城县监理设计评审费用项目 | 为2023年项目提供勘察设计、招标控制价评审、决算评审和工程项目监理提供服务。 |  | 设计、监理、评审单位 | 设计、监理、评审单位 | 300 |  |  |  | 300 | 乡村振兴局、县财政局 | 对2023年各类项目进行规划设计、招标预算评审，决算审计，提高项目资金的使用效率。 | 进行规划设计、招标预算评审，决算审计，提高项目资金的使用效率。 | 2023年3月-4月 | 2023年4月-5月 | 2023年8月-9月 | 2023年10月-11月